## 스프린트 일정표
눈길 앱 — 스프린트 일정표 (핵심 기능 우선 배치 · v5 수정)
스프린트 | 기간 | 담당자 | 모듈 | 항목 | 진행률
사전 (3/1주차) | 3/3 ~ 3/9 | 전원 |  | 운영체제 자원 최적화 서비스(계획) 관련 조사 및 구상
사전 (3/2주차) | 3/10 ~ 3/16 | 전원 |  | 개발 환경, 대상자 사전 조사 및 개요서 작성
사전 (3/3~4주차) | 3/17 ~ 3/30 | 전원 |  | 시나리오 및 프로토타입(와이어프레임) 제작 및 개발 환경 계획
사전 (4/1주차) | 3/30 ~ 4/5 | 김광진 |  | 똘똘이 캐릭터 디자인 (3가지 표정: 기본/칭찬/걱정) | 100%
|  |  |  | 사물 인식 결과 안내 화면 디자인 | 100%
|  | 김동호 |  | 초기 서버 구축 | 100%
|  |  |  | 예상 질문 자동 생성 (AI) | 100%
|  |  |  | STT API 연동 (Google Cloud STT) | 100%
|  | 김유진 |  | 카메라 촬영 기능 구현 및 이미지 서버 업로드 | 100%
|  |  |  | 사용자 음성 질문 입력 (STT) | 100%
|  |  |  | TTS 음성 재생 기능 | 100%
Sprint 1 4/2주차 【핵심 실행 기반】 | 4/6 ~ 4/12 | 김광진 | US 일정 수행 | US-001 : 일정 목록 조회 | 100%
|  |  |  | US-002 : 일정 시작 | 100%
|  |  |  | US-003 : 단계별 수행 (똘똘이 음성 안내) | 50%
|  | 김동호 | IS 초기 설정 | IS-001 : 똘똘이 환영 화면 | 100%
|  |  |  | IS-002 : 화이트리스트 등록 (활동 해금) | 100%
|  |  |  | IS-003 : 사용자 특이사항 입력 | 80%
|  |  |  | IS-004 : 초기 설정 완료 | 100%
|  |  | MN 메인 | MN-001 : 메인 화면 구성 (일정 탭·보고서 탭) | 60%
|  | 김유진 | INIT 초기화 | INIT-01 : 앱 권한 요청 (오디오·카메라) | 100%
|  |  |  | INIT-02 : Vosk 모델 설정 (호출어 인식) | 100%
|  |  |  | INIT-03 : 서비스 가용 체크 (인터넷·모델) | 0%
|  |  | VOICE 음성 인식 | VOICE-01 : 호출어 감지 ("똘똘", "똘똘아") | 100%
|  |  |  | VOICE-02 : 음성 녹음 제어 (시작·종료) | 50%
|  |  | UI UI/UX | UI-01 : 멀티모달 채팅창 (RecyclerView 기반) | 100%
|  | 전원 | 인티그레이션 | Sprint 내 인티그레이션 테스트 | 0%
Sprint 2 4/3~4주차 【핵심 기능 부분 완성】 | 4/13 ~ 4/26 | 김광진 | UM 화면·설정 | UM-001 : 화면 구성 | 100%
|  |  |  | UM-002 : 설정 화면 (계정·알림) | 0%
|  | 김동호 | SC 일정 등록 (전반) | SC-001 : 일정 추가 버튼
SC-002 : 활동 선택 (화이트리스트)
SC-003 : 날짜/시간 선택 (DateTimePicker)
|  | 김유진 | VOICE 음성 인식 | VOICE-03 : 중복 실행 방지 | 100%
|  |  |  | VOICE-04 : 녹음 취소 로직 | 100%
|  |  |  | VOICE-05 : 음성 응답 (TTS 재생·중단) | 100%
|  | 전원 | 인티그레이션 | Sprint 내 인티그레이션 테스트 | 0%
Sprint 3 4/5주~5/1주차 【알림·API 완성】 | 4/27 ~ 5/10 | 김광진 | [지원] SC·SM 일정 등록·관리 | [지원] SC-004 : 장소 선택 | 100%
|  |  |  | [지원] SC-005 : 일정 특이사항 입력 (Gemini용) | 100%
|  |  |  | [지원] SC-006 : 24시간 원형 타임라인 | 100%
|  |  |  | [지원] SC-007 : 드래그로 시간 조정 | 100%
|  |  |  | [지원] SC-008 : 저장 확인 다이얼로그 | 100%
|  |  |  | [지원] SC-009 : 일정 확정 및 저장 (Gemini 통합) | 100%
|  |  |  | [지원] SC-010 : 똘똘이 대화로 일정 등록 | 100%
|  |  |  | [지원] SM-001 : 일정 목록 조회 (보호자) | 100%
|  |  |  | [지원] SM-002 : 일정 수정 | 100%
|  |  |  | [지원] SM-003 : 일정 삭제 | 100%
|  |  | [지원] WL 화이트리스트 | [지원] WL-001 : 화이트리스트 조회 | 100%
|  |  |  | [지원] WL-002 : 활동 추가 (해금) | 100%
|  |  |  | [지원] WL-003 : 활동 삭제 (잠금) | 0%
|  | 김동호 | SC 일정 등록 (후반) | SC-004 : 장소 선택 | 100%
|  |  |  | SC-005 : 일정 특이사항 입력 (Gemini용) | 100%
|  |  |  | SC-006 : 24시간 원형 타임라인 | 100%
|  |  |  | SC-007 : 드래그로 시간 조정 | 100%
|  |  |  | SC-008 : 저장 확인 → 광진 지원 | 100%
|  |  |  | SC-009 : 일정 확정 및 저장 (Gemini 통합) → 광진 지원 | 100%
|  |  |  | SC-010 : 똘똘이 대화로 일정 등록 → 광진 지원 | 100%
|  |  | SM 일정 관리 | SM-001 : 일정 목록 조회 → 광진 지원 | 100%
|  |  |  | SM-002 : 일정 수정 → 광진 지원 | 100%
|  |  |  | SM-003 : 일정 삭제 → 광진 지원 | 100%
|  |  | NT 알림 | NT-001 : 일정 미수행 — 1차 리마인더 (+10분) | 0%
|  |  |  | NT-002 : 일정 미수행 — 2차 리마인더 (+20분) | 0%
|  |  |  | NT-003 : 일정 미수행 — 보호자 알림·전화 연결 (+30분) | 0%
|  |  |  | NT-004 : 반복 질문 3회 이상 — 보호자 알림·전화 연결 | 0%
|  |  |  | NT-005 : 알림 설정 (ON/OFF·방해금지 시간대) | 0%
|  |  | WL 화이트리스트 | WL-001 : 화이트리스트 조회 → 광진 지원 | 100%
|  |  |  | WL-002 : 활동 추가 (해금) → 광진 지원 | 100%
|  |  |  | WL-003 : 활동 삭제 (잠금) → 광진 지원 | 0%
|  | 김유진 | IMG 이미지 처리 | IMG-01 : 이미지 촬영 (카메라 실행·저장) | 100%
|  |  |  | IMG-02 : 지속적 참조 질의 (세션 유지) | 100%
|  |  | QUICK 추천 질문 | QUICK-01 : 추천 질문 버튼 생성 (가로 스크롤) | 100%
|  |  |  | QUICK-02 : 퀵 질문 실행 (즉시 전송) | 100%
|  |  |  | QUICK-03 : 클릭 상호작용 제어 (중복 방지) | 70%
|  |  | API API 통신 | API-01 : 통합 분석 API 요청 (멀티모달 전송) | 100%
|  |  |  | API-02 : 서버 응답 처리 (STT 결과·AI 답변·추천 질문) | 100%
|  |  |  | API-03 : 네트워크 복구 로직 (30초 타임아웃·재시도) | 0%
|  |  |  | API-04 : 단계별 가이드 처리 (순차 말풍선·TTS) | 0%
|  |  |  | API-05 : 응답 지연 안내 (10초 초과 로딩 표시) | 100%
|  |  | UI UI/UX | UI-02 : 로딩 상태 표시 (ProgressBar) | 100%
|  |  |  | UI-03 : 상태 알림 피드백 ("듣고 있습니다") | 100%
|  |  |  | UI-04 : 자동 스크롤 제어 ★ 질문 모듈 완료 | 80%
|  | 전원 | 인티그레이션 | Sprint 내 인티그레이션 테스트 | 70%
Sprint 4 5/2주~5/3주차 【알림·API 완성】 | 5/11 ~ 5/24 |  | UA 사용자 로그인 | UA-003 : 계정 찾기 (비밀번호 재설정 이메일) | 0%
|  |  |  | UA-004 : 자동 로그인 (JWT 유효성 검증) | 100%
|  |  | US·UE·UQ 완료·QR | US-004 : 일정 완료 (축하 애니·보고서 트리거) | 80%
|  |  |  | UE-002 : 똘똘이 플로팅 버튼 | 80%
|  |  |  | UQ-001 : QR 코드 스캔 | 100%
|  |  |  | UQ-002 : 연동 승인 요청 (보호자 연동 승인) | 80%
|  |  | [지원] RP·ETC | [지원] RP-001 : 보고서 자동 생성 (일정 종료 시) | 0%
|  |  |  | [지원] RP-002 : 보고서 내용 — 완료 여부 | 0%
|  |  |  | [지원] RP-007 : 보고서 시각화 (완료율 차트·타임라인) | 0%
|  |  |  | [지원] RP-009 : 보고서 필터 및 내보내기 (PDF·이메일) | 0%
|  |  |  | [지원] ETC-003 : 똘똘이 플로팅 버튼 (보호자) | 0%
|  | 김동호 | RP 보고서 | RP-001 : 보고서 자동 생성 (일정 종료 시) → 광진 지원 | 0%
|  |  |  | RP-002 : 보고서 내용 — 완료 여부 | 0%
|  |  |  | RP-003 : 보고서 내용 — 모르는 물건 | 0%
|  |  |  | RP-004 : 보고서 내용 — 스스로 수행한 일정 | 0%
|  |  |  | RP-005 : 보고서 내용 — 하고싶었지만 못한 일 | 0%
|  |  |  | RP-006 : 보고서 내용 — 보호자 알림 발생 횟수 | 0%
|  |  |  | RP-007 : 보고서 시각화 → 광진 지원 | 0%
|  |  |  | RP-008 : 보고서 목록 조회 (날짜별 카드) | 0%
|  |  |  | RP-009 : 보고서 필터 및 내보내기 → 광진 지원 | 0%
|  |  | GA 보호자 로그인 | GA-001 : 회원가입 (이메일·비밀번호·이름·전화번호) | 0%
|  |  |  | GA-002 : 로그인 (JWT 토큰) | 100%
|  |  |  | GA-003 : 계정 찾기 | 0%
|  |  |  | GA-004 : 자동 로그인 | 100%
|  |  | QR | QR-001 : QR 화면 (뷰파인더) | 100%
|  |  |  | QR-003 : 사용자 연동 (승인 요청·30초 대기) | 100%
|  |  | ETC·MN 기타·설정 | ETC-001 : 로그아웃 (JWT 삭제) | 100%
|  |  |  | ETC-002 : 연동 해제 (양쪽 앱 동기화) | 0%
|  |  |  | ETC-003 : 똘똘이 플로팅 버튼 → 광진 지원 | 0%
|  |  |  | ETC-004 : 도움말 (튜토리얼·FAQ) | 0%
|  |  |  | MN-002 : 설정 화면 (계정·화이트리스트·알림·연동 해제) | 100%
|  | 김유진 | 인티그레이션 (최종 통합) | 전 모듈 인티그레이션 — E2E 흐름 검증 (사용자↔보호자↔서버) | 75%
테스트 기간 (5/3~6/2주차) | 5/19 ~ 6/14 | 전원 | 테스트·배포 | E2E 테스트 — 전 기능 시나리오 검증
테스트 대상 SW버전 관리 (빌드 버전 명시·이력 관리)
버그 관리 (이슈 등록·우선순위·수정 추적)
앱 마켓 배포 준비
범례: ■ 초록=김광진(사용자모듈) ■ 노랑=김동호(보호자모듈) ■ 살구=김유진(질문모듈) ■ 파랑이탤릭=[지원]업무 ■ 보라=인티그레이션 ★=모듈 완료 시점

## 간트 차트
눈길 앱 — 개발 타임라인 (간트 차트 · v5 수정)
구분 | 모듈 / 항목 | 사전① 3/1주(3/3~3/8) | 사전② 3/2주(3/9~3/15) | 사전③ 3/3~4주(3/16~3/22) | 사전④ 4/1주 (3/30 ~4/5) | Sprint1 4/2주 (4/6~12) | Sprint2 4/3~4주 (4/13~26) | Sprint3 4/5~5/1주 (4/27~5/10) | Sprint4 5/2주 (5/11~24) | 테스트① 5/3~5주 (5/19~31) | 테스트② 6/1~2주 (6/1~14)
◆ 사전 준비
전원 | 조사 및 구상
전원 | 개발 환경·조사·개요서 작성
전원 | 시나리오·프로토타입·환경 계획
김광진 | 캐릭터 디자인·안내 화면
김동호 | 서버 구축·STT API·AI 질문 생성
김유진 | 카메라·STT·TTS 기능
◆ 김광진 — 사용자 모듈 (일정·설정·인증)
김광진 | US : 일정 수행 핵심 (목록·시작·단계)
김광진 | UM : 메인 화면·설정
김광진 | [지원] WL : 화이트리스트
김광진 | [지원] SC-004~010 : 일정 등록 후반
김광진 | [지원] SM : 일정 관리
김광진 | UA : 사용자 자동 로그인
김광진 | US-004·UE·UQ : 완료·QR + [지원]
◆ 김동호 — 보호자 모듈
김동호 | IS : 초기 설정 (환영·화이트리스트·특이사항)
김동호 | MN-001 : 메인 화면
김동호 | SC-001~003 : 일정 등록 전반 (UI)
김동호 | WL : 화이트리스트 (+ 광진 지원)
김동호 | SC-004~010 : 일정 등록 완성 (+ 광진 지원)
김동호 | SM : 일정 관리 (+ 광진 지원)
김동호 | NT : 알림 (리마인더·보호자 알림)
김동호 | RP-001~009 : 보고서 전반+후반
김동호 | GA : 보호자 회원가입·로그인
김동호 | QR 스캔·ETC·MN-002 설정
◆ 김유진 — 질문 모듈 + 인티그레이션
김유진 | INIT : 초기화 / VOICE-01~02 : 기반 / UI-01 : 채팅창
김유진 | VOICE-03~05 : 음성 완성
김유진 | IMG : 카메라 / QUICK : 추천 질문 / UI-02
김유진 | API-01~05 : API 통신 완성
김유진 | UI-03~04 : 피드백·스크롤 ★ 질문 모듈 완료
전원 | 인티그레이션 (스프린트별 1회 이상)
◆ 테스트 기간 (5/19~6/14)
전원 | E2E 테스트 · SW버전 관리 · 버그 관리
전원 | 버그 수정 · 앱 마켓 배포
범례: ■ 초록=김광진 ■ 노랑=김동호 ■ 살구=김유진 ■ 하늘=지원 ■ 보라=인티그레이션 ■ 빨강=테스트